## Hoja1
ACTIVIDADES | Meses | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Revisar y analizar los requisitos tecnicos de moodle | bar: 1 1
Explorar y analizar las extenciones que se utilizaran | bar: 1 2
Analizar la documentacion sobre servidores para obtener plataformas optimizadas | bar: 1 3
Revisar y analizar los requisitos tecnicos de Prestashop | bar: 1 4
Instalacion, analisis y optimizacion de Prestashop en el hosting | bar: 2 5
Configuracion y adaptacion de Prestashop para la Universidad Núr | bar: 2 5 to 2 7
Presentacion del software a las autoridades de la Universidad para discutir sobre los resultados | bar: 2 8
Desarrollar videos tutoriales para los diferentes tipos de usuarios de la plataforma | bar: 3 9
Desarrollar la pagina web en la cual estaran alojados los videos propuestos anteriormente | bar: 3 10
Reunion con las autoridades para obtener los requerimientos de la estructura de la plataforma | bar: 3 11
Desarrollar la estructura institucional de la plataforma virtual | bar: 3 12 to 4 14
Reunion con las autoridades para obtener los requerimientos de la estructura de los cursos | bar: 4 15
Desarrollar la propuesta institucional de estructura de los cursos | bar: 4 16 to 5 18
Propuesta de cursos Pregrado presencial | bar: 4 16
Propuesta de cursos Pregrado semipresencial | bar: 5 17
Propuesta de cursos Postgrado | bar: 5 18
Desarrollar la propuesta de servicio de videoconferencia en la plataforma virtual | bar: 5 19 to 5 20
Implementacion de la nueva plataforma virtual | bar: 6 21 to 6 22
Pruebas del sistema | bar: 6 23 to 6 24